##### Comité de Coordinación Operativa (CCO)

Minuta reunión del mes de Octubre 2026

Fecha: miércoles 07 de Octubre de 2026

Lugar: Reunión virtual citada por ENARGAS, coordinada por TGN

PARTICIPANTES:

El miércoles 07 de Octubre de 2026 se llevó a cabo la reunión mensual del Comité de Coordinación Operativa (CCO) donde se ajustaron y coordinaron los planes de mantenimiento de cada empresa para el periodo Octubre - Diciembre 2026.

PARTICIPANTES:

Cuenca Sur

TGS

Fallas (Revisión y Reparación)

Campaña verificación de defectos gasoducto Austral y GGSM

Tramo Moy Aike – Piedrabuena

Tarea:	Verificación de 7 fallas sobre loop de dn Ø 24” entre PK 136 y 223

Periodo:	A programar

Afectación:	Sin impacto al transporte actual.

Tramo Gualicho – San Antonio Oeste

Obra: 	Recobertura entre VS 31 a VS 33 – 6.8 km

Entre pk 624.649 a 626.327 y pk 643.156 a 648.628

Periodo:		 En ejecución

YPF

Indico que no tiene mantenimientos previstos para el periodo.

CGC

Indico que no tiene mantenimientos previstos para el periodo.

ROCH

Indico que no tiene mantenimientos previstos para el periodo.

TECPETROL / CROWN

No tiene mantenimientos previstos.

PAE

No tiene mantenimientos previstos.

PSM (Ex ENAP)

No tiene mantenimientos previstos.

TOTAL

Actualizó su plan de mttos de la cuenca. Adelanta que desde el 22/03/2027 al 28/03/2027 programan el mtto de Alfa con afectación total.

ALUAR

No participo de la reunión. No tiene mantenimientos previstos.

Cuenca Neuquina

TGS

Obras en Gasoducto

Tramo Chelforó – Fortín Uno

Obra: 	Cambio de Niple

Fecha:	A programar Noviembre 2026 – 1 Día

Afectación:	9,5MM/día

Tramo Fortín Uno – Gaviotas

Obra: 	Cambio de Niple

Fecha:	A programar Noviembre 2026 – 2 dias

Afectación:	9,5MM/día

Tramo Gaviotas -- Cerri

Obra: 	Cambio de Niple

Fecha:	A programar Noviembre 2026 – 2 dias

Afectación:	7MM/día

Obras en Plantas

Planta Cervantes

Obra: 		Cambio de Modulo – TC2

Fecha:		30/11 -A confirmar – 3 días

Impacto:	4MM/día

Planta Belisle

Obra: 		Paro Anual – Planta

Fecha:		16/11 - A confirmar – 3 días

Impacto:	4MM/día

Planta La Adela

Obra: 		Prueba de PJ1+Mttos. Asociados

Fecha:		7/11 - A confirmar – 3 días

Impacto:	6MM/día

Obra: 		Mantenimientos Varios

Fecha:		23/11 - A confirmar – 2 días

Impacto:	3,8MM/día

Planta Fortín I

Obra: 		Instalación Tableros de Válvulas Lado Succión y Descarga

Fecha:		14/10 -2 días

Impacto:	2 MM/día

Planta Gaviotas

Obra: 		Actualización de Válvulas por nueva lógica de Planta

Fecha:		26/10 -6 días

Impacto:	2 MM/día

Corridas de Scrapper en Gasoductos Neuba I y II

Tramo Gasoducto Cordillerano (Loops – Solo falta el 3er tramo) 1 limpieza TGS + 3 de rosen

Obra:	Corridas de scrapper

Falta Tramo 3 - Desde km 180 as 244

Limpieza TGS	A Confirmar

CLP Rosen	26/10 – A Confirmar

TFI Rosen	27/10 – A Confirmar

MFL Rosen	28/10 – A Confirmar

Tramo Loma La Lata – Cervantes

Obra: 	Pasajes de Scraper Limpieza

Fecha:	A confirmar fecha (más de una limpieza)

Afectación:	3,1MM/día

Obra: 	Pasajes de Scraper Instrumentados (TFI y MFL)

Fecha:	A confirmar fecha (2 corridas)

Afectación:	5,6MM/día

Tramo Cervantes – Belisle

Obra: 	Pasajes de Scraper Limpieza

Fecha:	A confirmar fecha (más de una limpieza)

Afectación:	2,9MM/día

Obra: 	Pasajes de Scraper Instrumentados (TFI y MFL)

Fecha:	A confirmar fecha (2 corridas)

Afectación:	4,5MM/día

Tramo Belisle - Adela

Obra: 	Pasajes de Scraper Limpieza

Fecha:	A partir fecha (más de una limpieza)

Afectación:	3MM/día

Obra: 	Pasajes de Scraper Instrumentados (TFI y MFL)

Fecha:	A confirmar fecha (2 corridas)

Afectación:	5,5MM/día

Tramo La Adela – Cerri

Obra: 	Pasajes de Scraper Limpieza

Fecha:	A partir del 16/10(más de una limpieza)

Afectación:	2MM/día

Obra: 	Pasajes de Scraper Instrumentados (TFI y MFL)

Fecha:	A confirmar fecha (2 corridas)

Afectación:	5MM/día

Gasoducto Cordillerano

Planta Picún Leufú: Sin Novedades

Planta Piedra del Águila: Sin Novedades

Obras en Gasoducto Vaca Muerta

Obra 	Sin Novedades

Gasoducto GPM

TRAMO TRATAYÉN-SALLIQUELO

Obra 	Realización de acometidas para las futuras plantas compresoras

| Planta | Fecha y Duración | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Casa de Piedra | 28/10 – 1 día | 2MM/día |
| Doblas | 11/11 – 1 día | 2MM/día |
| Tratayén | 24/11 – 1 día | 8MM/día |
| Chacharramendi | 8/12 – 1 día | 2MM/día |

Trabajos en Plantas

Planta Tratayén:

Obra: 		Prueba de PJ1

Fecha:		24/11 -3 días

Impacto:	8 MM/día

Planta Salliquelo:

Obra: 		Prueba de PJ1 – Intención de hacerlo en simultaneo con Tratayén

Fecha:		24/11 -3 días

Impacto:	8 MM/día(el de Tratayén)

Planta Mercedes:

Obra: 		Cambio de Sello

Fecha:		2/11 -3 días

Impacto:           3MM/día

TGN

Gto Gas Pacifico:

- Verificación de defectos

  - Quedan pendientes dos defectos en el tramo hacia lado Chile donde la afectación es manejable.

- Corrida de scrapper Tramo 701: LLL – PC San Jose Añelo (67,5 km)

  - Corridas CLP – 1 MFL

  - Fecha estimada: a confirmar

  - Impacto potencial: en estudio. Se coordinará con los productores que ingresan a este sistema la metodología de implementación.

- Corrida de scraper Tramo 711: PC San Jose Añelo – VALB 6 (70 km)

  - Corridas CLP – 1 MFL

  - Fecha estimada: a confirmar

  - Impacto potencial: en estudio. Se coordinará con los productores que ingresan a este sistema la metodología de implementación.

- Adecuación cruce rio Curi Leuvu  - Pk 215- Tramo 702

  - Fecha estimada: a confirmar

  - Impacto potencial: Se prevé un bloqueo para los empalmes de 2 días. Sin expo por Guañaco.

Sección Neuquén/Puelen:

- Scraper limpieza mecánica gto. paralelo - Tramo 48 – Loma La Lata/Catriel

  - Fecha propuesta: Se corrieron 4 equipos de limpieza; no se pudo continuar con la campaña por requerimiento del sistema. Se continuará desde noviembre, se informan fechas tentativas. Se están programando 5 corridas de limpiezas + 1 CLP y 1 MFL.

  - Impacto potencial:

  - Troncal sin restricción

  - Paralelo solo el PM 86

  - Durante la corrida puntuales de 18 MM m3/d

  - Cierre dia 23 MM m3/d. Maximo GA: a definir.

- Verificación de defectos gto troncal y paralelo – LLL - Puelen

- Fecha de incio: en curso

- Impacto estimado: -1,5 MM m3/d puntuales durante las horas de trabajo. Se programará día a día la inyección en cada gto para acompañar esta actividad. Actualmente por las ventas no esta teniendo afectación.

- Duración estimada: 40 dias.

Sección Cochico:

- Adecuación de aislación de PC

  - Fecha propuesta: 12/10

  - Duración: 1 dia sin compresión al troncal

  - Impacto potencial: Iny máx = 32 MMm3/d.

  - Fecha propuesta: 02/11 y 03/11

  - Duración: 2 dias sin compresión al paralelo

  - Impacto potencial: Iny máx = 30 MMm3/d

  - Fecha propuesta: 06/11 al 12/11

  - Duración: 7 dias con compresora F/S

  - Impacto potencial: Iny máx = 27 MMm3/d.

- Mtto anual mandatorio.

  - Fecha propuesta: 16/11 al 20/11

  - Duración: 2 días con PC F/S – 3 días con Ruston E/S.

  - Impacto potencial: Iny máx = 27 MMm3/d (2 dias). Maximo GA: 5 MM m3/d

  - Impacto potencial: Iny máx = 29 MMm3/d (3 dias). Maximo GA: 6 MM m3/d

Sección La Mora:

- Mtto anual mandatorio.

  - Fecha propuesta: 13/10 al 17/10

  - Duración: 2 dias con PC F/S – 3 dias con Taurus E/S.

  - Impacto potencial: Iny máx = 27 MMm3/d (2 dias). Maximo GA: 4 MM m3/d

  - Impacto potencial: Iny máx = 29 MMm3/d (3 dias). Maximo GA: 5 MM m3/d

- Cambio de modulo + escape TC03

  - Fecha propuesta: 13/10 al 19/10

  - Duración: 7 dias – Se solapa con mtto anual.

  - Impacto potencia: Iny máx = 29 MMm3/d. Maximo GA: 5 MM m3/d

Sección Beazley:

- Mtto anual mandatorio.(Pendientes)

  - Fecha propuesta: 02/11 al 04/11

  - Duración: 3 dias con PC F/S – Se solapa con cambio de modulo TC04

  - Impacto potencial: -3.00 MM m3/d de transporte hacia el GIF/Tramos finales. Sin restricción GA.

- Adecuación de aislación de planta

  - Fecha propuesta: 18/11 al 20/11

  - Duración: 3 dias con PC F/S

  - Impacto potencial: -3.00 MM m3/d de transporte hacia el GIF/ Tramos finales. Sin restricción GA.

- Cambio de modulo TC04

  - Fecha propuesta: 09/11 al 16/11.

  - Duración: 8 dias

  - Impacto potencial: -1,5 MM m3/d de transporte hacia el GIF/Tramos finales. Sin restricción GA.

Sección La Carlota:

- Cambio de modulo Taurus + adecuación Aeroenfriador de aceite

  - Fecha propuesta: 13/10 al 22/10

  - Duración: 10 días con despacho de máquinas menores.

  - Impacto potencial en transporte hacia GIF/ Tramos finales: - 0,5 MM m3/d

YPF

No tiene mantenimientos previstos para el periodo. Informa mtto de emergencia en ADLA con cero de inyección a GP durante una jornada.

TOTAL

Se actualizó su plan de mantenimientos en la cuenca.

PAMPA

Los mantenimientos previstos fueron realizados.

PLUSPETROL

No tiene mantenimientos previstos para el periodo.

TECPETROL

Indica mttlos en Los Bastos para octubre y en Fortín de Piedras para noviembre durante la semana del 16/11con una afectación aprox de 10MMm3/d durante 4 jornadas con su respectivas ramp- down / ramp-up.

MEGA

Informa mttos en sus tres turbinas de acuerdo con lo indicado en la planilla. Se estima sin afectación real.

PAE

Confirma el mtto en curso de sus instalaciones por 90 días. Fechas estimadas y afectación indicadas en la planilla.

CAPEX

No tiene mantenimientos previstos para el periodo.

GAS MEDANITO

No tiene mantenimientos previstos para el periodo.

VISTA OIL & GAS

No tiene mantenimientos previstos para el periodo.

PROFERTIL

No tiene mantenimientos previstos para el periodo.

CAMMESA

Informa los mttos en Roca y Lujan de Cuyo, de acuerdo con lo indicado en la planilla.

Cuenca Norte

TGN

Gto Norte:

- Campaña de verificación de defectos en curso. Sin impacto potencial

- Prueba hidráulica gto troncal – Segundo segmento (Pk 1180 a 1210) – Tio Pujio – Ferreyra (tramo 10)

  - Estado: Presurizado sin transporte hasta la instalación de panel de control de válvula de línea, estimamos mediados de octubre tener el gto en transporte.

  - Impacto: máximo transporte desde Tio Pujio: aprox. 15 MM m3/d.

- Prueba hidráulica gto troncal – Segmento Pk 1246 a 1311 entre PC Tio Pujio –PC Leones (tramo 10)

  - Fecha propuesta de inicio: En curso

  - Duración: 3 meses

  - Impacto en transporte: sin impacto.

- Campaña scraper gto troncales 2026

  - Fecha inicio: marzo 2026. Continua campaña en octubre. Actualmente en los tramos cabecera del Norte.

  - Impacto en transporte: sin impacto.

- Cambios de cañerías por adecuación de clase de trazado + reemplazo de válvulas de línea

  - Fecha inicio: En curso en zona Tucumán - Lavalle -Dean Funes

  - Impacto en transporte: sin impacto.

PAE

Informa mtto en planta para el 21/10 con afectación total.

TECPETROL

No tiene mantenimientos previstos para el periodo.

ENARSA

No tiene mantenimientos previstos para el periodo.

TRAMOS FINALES

TGN

- Scraper gto troncal desde San Jerónimo a San Nicolas.

Fechas propuestas: San Nicolas – San Jeronimo (Tr12): Noviembre/diciembre 2026

- Profundización de cañería tramo Cardales – Pacheco (tr 91 – Pk 1725)

Fechas propuestas: 24 y 25/10 – Se deberá coordinar ingreso con TGS por el PM 394 para conseguir la presión de trabajo requerida (máximo 30 kg/cm2)

TGS

Fallas (Revisión y Reparación)

Tramo Cerri – Saturno

Obra:	Verificación de falla en PK 710,224

Fecha:  	A programar.

Impacto: 	3MM/día

Tramo Cerri – Saturno

Obra:	Verificación de falla en PK 784.123

Fecha:  	A programar.

Impacto: 	4MM/día

Tramo Saturno - Ordoqui

Obra:	Tie-In Loop NII a la descarga de Saturno para nueva planta

Fecha:  	22/11 – A confirmar.

Impacto: 	8MM/día

Obra:	Tie-In Loop NII a la succión de Ordoqui para nueva planta

Fecha:  	8/11 – A confirmar.

Impacto: 	7MM/día

Obra:	Tie-In NII a la succión de Ordoqui para nueva planta

Fecha:  	15/11 – A confirmar.

Impacto: 	4MM/día

Tramo Ordoqui – Las Heras

Obra:	Tie-In Loop NII a la descarga de Ordoqui para nueva planta

Fecha:  	25/10 – A confirmar.

Impacto: 	10MM/día

Obra:	Tie-In NII a la descarga de Ordoqui para nueva planta

Fecha:  	1/11 – A confirmar.

Impacto: 	5MM/día

Tramo Cerri - Indio Rico Troncal

Obra:	Cambio de niple Pk 1169

Condición operativa: 	Vinculación de gasoductos en VS58 y VS59

Fecha:  	A programar – 1 día.

Impacto: 	0 MM m³/d

Tramo Barker - Buchanan

Obra:	Reparación de fallas en descarga de Planta Barker, altura CT Barker

Fecha:  	18/10/2026

Impacto: 	11 MM m³/día (Salida a TF: 52MM)

Obra:	Verificación y Reparación de falla PK 1271, limita presión a 58.7 Kg/cm²

Fecha:  	A evaluar en 2026 - A confirmar

Impacto: 	0 MM m³/d

Obra:	Reparación de falla PK 1651, limita presión a 56,9 Kg/cm²

Fecha:  	Cambio de niple - a programar 2026.

Impacto: 	0 MM m³/d

Obra:	Cambio de 10 Niples

Fecha:  	Octubre/Noviembre 2026

Impacto: 	0 MM m³/d

Obra:	Test de Fluencia a la descarga de Planta Barker

Fecha:  	Octubre/Noviembre 2026 – 20 dias

Impacto: 	0 MM m³/d

Tramo Indio Rico - Olavarría

Obra:	Reparación de pérdida en VLS-66. (El Mauleon)

Fecha:  	A programar en conjunto con cambio niple en V67 - 1 día

Impacto: 	0 MM m³/d

Tramo Cañuelas - Buchanan

Obra:	Cambios de Niple entre TANB-2 – TANB-3 (2)

Fecha:  	Diciembre 2026 - A confirmar - 1 día

Fecha:  	A programar un cambio de niple

Tramo Buchanan – Gutierrez

Obra:	PM 227 – Buchanan I – Actualización de Válvulas

Condición operativa: 	Aumentará caudal de entrega en Plantas Ezeiza y Gutiérrez

Fecha:  	25 y 26/10 – A confirmar

Impacto:                         No

Obra:	Reparación de falla PK 1672 – Se va a instalar con Stoppler

Fecha:  	Fin de Semana de Noviembre que no coincida con Obras IP– A confirmar

Impacto:                        No

Corridas de scrapper en Tramos Finales

Se finalizaron todas las tareas de inspección interna en el anillo de Buenos Aires

Plantas de Proceso

Sin Novedades

Planta Eco Energia

Sin novedades

Plantas Compresoras

Planta Cerri FIAT

Obra: 		TC3 - Cambio de Cableado Sensores Pick Up de Velocidad

Fecha:		A confirmar – 12 hs

Impacto:	 0 MM m³/d

Planta Barker

Obra: 		TC1 -TC2 -TC3 – Retrofit de sistema de protección de Sobrevelocidad

Fecha:		Pasa a segundo semestre – 3 dias x TC

Impacto:	sin impacto.

Planta Saturno

Obra: 		Instalación sistema Fire&Gas

Fecha:		Finales de noviembre - A confirmar – 2 meses

Impacto:	0 MM m³/d.

Planta Ordoqui

Obra: 		Reparación de válvula de reciclo en las TC2 y TC3

Fecha:		A confirmar junto a obras de IP después de Octubre – 36 hs

Impacto:		sin impacto

Planta Ordoqui

Obra: 		Planta – Puesta en servicio de separador N°3 + Paro anual PJ1

Fecha:		25/10 - A confirmar – 36 hs

Impacto:		10MM/día

Obra: 	Planta – Instalación de válvula de descarga de dn Ø 30”

Fecha:		Se pospone para 2027 – 12 hs

Impacto:		10MM/día

ENARSA

Gasoducto Mercedes - Cardales

Sin novedades.

GNL Escobar

Sin novedades. Pendiente mtto del brazo, a confirmar.

ENARGAS

Se continuará con las reuniones en forma virtual, con una frecuencia mensual y con la participación de un representante por empresa.

CAMMESA

Sigue en curso el mantenimiento en Atucha I por 3 años. Resta aprox 1 año.

Secretaria de Energía

No realizo comentarios.

Previsión de Producción

Se reitera la necesidad de que los productores envíen previsión de producción en Volumen STD (no a 9300Kcal/m3) para el año 2026.

Próxima reunión

Citación: Enargas

Modera:  TGS – Se realizará en forma virtual.

Fecha propuesta: primera quincena noviembre 2026.